МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« 14 »  января 2015г.								№ 34

«О внесении изменений в приказ Минобрнауки

КЧР от 30.07.2015 г. № 693 «Об утверждении

дорожной карты организации и проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской

Республике  в 2016 году»

В целях совершенствования подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в план мероприятий дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2016 году, изложив в следующей редакции (приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить назаместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики  Ф. Б. Бекижеву

Министр								 И.В. Кравченко

Исп. Н.Г.Аганова

26-69-58

Согласовано:

Заместитель Министра образования

и науки КЧР                                                                                 Ф.Б.Бекижева

Начальник отдела дошкольного

и общего образования                                                                 В.Г.Воловик

Приложение к приказу Минобрнауки КЧР

от  14.01.2016 г.                     № 34

Дорожная карта

Организация и проведение государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования

в  Карачаево-Черкесской Республике в 2016  году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2015 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2015 году в Карачаево-Черкесской Республике (далее-КЧР): | июль-август 2015 | Воловик В.Г. Байрамкулова Л.И. | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2016/2017 учебный год |
| 1.1. | Подготовка аналитических материалов в Рособрнадзор о подготовке и проведении ГИА в 2014/2015 учебном году | июль 2015 |  |  |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии КЧР (далее – ПК) по форме, предоставленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | до 10 августа 2015 | Байрамкулова Л.И. | Корректировка содержания и технологий обучения школьников |
| 3. | Совещание со специалистами муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО) по итогам ГИА в 2015 году | 26 августа 2015 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Байрамкулова Л,И. | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования |
| 4. | Участие специалистов Министерства образования и науки КЧР, РЦОИ в работе совещаний МОУО | август-сентябрь 2015 |  |  |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | до 26 сентября 2015 | МОУО, ОО | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на ГИА образовательных цензов, |
| 2. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом результатов аналитических отчетов ПК | до 1 октября 2015 | Гурин А.В. | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности |
| 3. | Проведение диагностических работ в 11-х классах по русскому языку, математике, обществознанию в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!» | по графику Рособрнадзора | Воловик В.Г. Аганова Н.Г. | Динамика учебных достижений обучающихся 11- классов |
| 4. | Организация обучения тьюторов для подготовки учителей русского языка, математики, обществознания | по графику ФИПИ | Воловик В.Г. Аганова Н.Г. | Повышение квалификации учителей русского языка, математики, обществознания |
| 5. | Организация работы районных (городских) и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Руководители МОУО Руководители ОО | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 6. | Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечением муниципальных ресурсных центров, учреждений дополнительного образования, районных (городских) и школьных методических объединений | в течение учебного года | Руководители МОУО | Повышение уровня подготовленности обучающимися из «группы риска» |
| 7. | Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ | в течение учебного года | Руководители МОУО | Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА в КЧР в 2015/2016 учебном году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | октябрь 2015 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г. | Подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих проведение ГИА в соответствии с требованиями Порядка |
| 1.1. | - Положение о государственной экзаменационной комиссии КЧР (далее – ГЭК) - состава ГЭК | октябрь 2015 |  | Формирование и утверждение состава ГЭК |
| 1.2. | - Порядка проведения итогового сочинения (изложения), - инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС), - инструкции для участников итогового сочинения (изложения), - инструкции для руководителя ППС, - инструкции для технического специалиста ППС, - инструкции для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения), - инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), - сценария действий членов комиссии в аудитории | октябрь, ноябрь 2015 |  | Обеспечение организационных условий проведения итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА |
| 1.3. | # - Положение о конфликтной комиссии КЧР, # - инструкции по организации работы конфликтной комиссии КЧР - состав конфликтной комиссии КЧР (далее – КК) | январь 2016 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г | Формирование и утверждение состава КК |
| 1.4. | - Положение о предметной комиссии, - инструкции по организации работы предметной комиссии | январь 2016 |  | Формирование и утверждение состава ПК |
| 1.6. | # - инструкции для участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) | январь 2016 |  | Разработка и утверждение инструкций |
| 1.7. | - сценария действий организаторов, проводящих ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ в аудитории ППЭ | январь 2016 |  | Разработка и утверждение сценариев |
| 1.8. | Подготовка проектов приказов об утверждении: |  |  | Формирование и утверждение: |
|  | - списка пунктов регистрации выпускников прошлых лет (далее -ВПЛ) | октябрь 2015 |  | - списка пунктов регистрации ВПЛ |
|  | - правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и назначении лиц, ответственных за формирование РИС | октябрь 2015 |  | - правил формирования РИС, ответственных |
|  | - организационно-территориальной схемы проведения ГИА в КЧР (далее – ОТС) | декабрь 2015 |  | - ОТС |
|  | - комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетности ГИА | декабрь 2015 |  | - состава комиссии |
|  | - форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ | январь 2016 |  | Утверждение: - форм заявлений |
|  | - форм удостоверения общественного наблюдателя | январь 2016 |  | - форм удостоверений |
|  | - транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее – ЭМ) | февраль 2016 |  | - транспортной схемы доставки ЭМ |
|  | - состава предметных комиссий (далее – ПК) | февраль, март 2016 |  | - состава ПК |
|  | - списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому | февраль, март 2016 |  | - списка ППЭ |
|  | - руководителей ППЭ | февраль, март 2016 |  | - состава руководителей ППЭ |
|  | - состава организаторов и работников в ППЭ | февраль, март 2016 |  | - состава организаторов и работников ППЭ |
| 1.9. | Подготовка проектов приказов о проведении репетиционных экзаменов: | октябрь 2015 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА Психологическая подготовка участников ГИА к экзаменам |
|  | - репетиционный экзамен по математике |  |  |  |
|  | - репетиционный экзамен по русскому языку | ноябрь 2015 |  |  |
| 1.10. | Подготовка проектов нормативных правовых и инструктивных методических документов об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке материалов и результатов итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ | декабрь 2015 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности при работе с ЭМ |
| 2. | Обновление методических рекомендаций по проведению ГИА в 2016 году | декабрь 2015-март 2016 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г | Обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии с Порядком |
| Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории КЧР, в том числе на: |  | Бекижева Ф.Б. Романова С.В. Байрамкулова Л.И., МОУО | Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением ГИА в 2015/2016 учебном году |
|  | - оплату лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); | август-ноябрь 2015 |  |  |
|  | - видеонаблюдение; |  |  |  |
|  | - каналы связи; |  |  |  |
|  | - дооборудование РЦОИ, ППЭ: - приобретение сканера, принтеров; - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров; - аттестация автоматизированной системы ГИА | январь-февраль 2016 |  |  |
|  | - обновление электронных подписей; | январь-февраль 2016 |  |  |
|  | - оснащение ППЭ системами подавления мобильной связи. | февраль 2016 |  |  |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | декабрь 2015 -январь 2016 | Романова Л.В. Байрамкулова Л.И. |  |
| 3. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | январь-июнь 2016 | Романова Л.В. Байрамкулова Л.И. |  |
|  | Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году | до 15.09.2015г. | Романова Л.В. Байрамкулова Л.И. | Смета расходов для проведения ГИА в 2016 г. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием: | ноябрь 2015, февраль–апрель 2016 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И., МОУО | Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА, обеспечить соблюдение информационной безопасности, порядка проведения ГИА, прав участников. Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, персональной ответственности за выполнение работ при проведении ГИА |
|  | - членов ГЭК; |  |  |  |
|  | - руководителей ППЭ; |  |  |  |
|  | - организаторов ППЭ; |  |  |  |
|  | - технических специалистов ППЭ; |  |  |  |
|  | - членов конфликтной комиссии | февраль 2016 |  |  |
|  | - общественных наблюдателей | март, май 2016 |  | Повышение эффективности работы общественных наблюдателей. Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА |
| 2. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), и проведение для них квалификационных испытаний | ноябрь 2015, март-апрель 2016 | Гурин А.В. Воловик В.Г. | Готовность экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности, провести проверку экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания |

| Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: | с 25 августа по 12 сентября 2015 года | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И., МОУО | Обеспечение прав участников ГИА |
|  | - сбор заявлений; |  |  |  |
|  | - проведение ГИА – 11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации» | с 26 сентября по 9 октября 2015 года |  |  |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: | до 1 ноября 2015 года | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г. Байрамкулова Л.И. МОУО | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
|  | - выпускников ОО текущего года; |  |  |  |
|  | - обучающихся и выпускников СПО; |  |  |  |
|  | - выпускников прошлых лет; |  |  |  |
|  | - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; |  |  |  |
|  | - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  |  |  |
| 3. | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400) (далее – Порядок ЕГЭ) и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394) (далее – Порядок ОГЭ) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее- График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: | Ноябрь 2015 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И. МОУО | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических системчисла обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в общеобразовательных организациях, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ Обеспечение качества информации, загруженной в РИС Мониторинг своевременности и достоверности сведений, внесенных в РИС по МОУО Предупреждение ГИА-туризма в КЧР: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса |
|  | - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде |  |  |  |
| 4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: | ноябрь 2015 март,май 2016 март,май 2016 март, май 2016 |  |  |
|  | - членов ГЭК, которым предполагается выдача цифровых сертификатов; |  |  |  |
|  | - членов ГЭК, которым не предполагается выдача цифровых сертификатов; |  |  |  |
|  | - руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, ассистентов |  |  |  |
|  | - членов предметных комиссий |  |  |  |
| 5. | - Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ | декабрь 2015, февраль 2016 | Романова Л.В. |  |
| 6. | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: - сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная рассадка; - обеспечение звукоусиливающей аппаратурой (при необходимости); - обеспечение специализированной аппаратурой для слабовидящих участников ГИА (при необходимости); - обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с участниками ГИА с ОВЗ | в течение всего периода | Руководители МОУО |  |
| 7. | Техническое дооснащение РЦОИ И ППЭ: - приобретение сканера, принтеров; - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров; - аттестация автоматизированной системы ГИА; - вывод до 100% аудиторий в онлайн трансляцию; - обеспечение металлодетекторами 100% ППЭ; - обеспечение адресной доставки экзаменационных материалов в ППЭ ГЦСС Управления специальной связи по КЧР; - внедрение новых технологий при проведении ГИА; - оборудование ППЭ системами подавления сигналов мобильной связи | январь-март 2016 | Романова Л.В. Байрамкулова Л.И. МОУО |  |
| 8. | ## Организация и проведение итогового сочинения (изложения): ## - в основной срок; ## - в дополнительные сроки | декабрь 2015, февраль, май 2016 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И., МОУО |  |
|  | - внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | 20 ноября 2015 |  |  |
|  | - отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; | ноябрь 2015 |  |  |
|  | - отнесение участников проведения ИС(И), ГИА к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования; | ноябрь 2015 – январь 2016 |  |  |
|  | - получение, передача комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) в образовательные организации | декабрь 2015, февраль, май 2016 |  |  |
| 9. | Планирование работы регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ): | октябрь 2015 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И. МОУО |  |
|  | - определение государственного республиканского учреждения, на которое будут возложены функции РЦОИ; - назначение руководителя РЦОИ; - утверждение Положения о РЦОИ; - утверждение Инструкции по организации РЦОИ; - утверждение списка лиц, привлекаемых к исполнению функций РЦОИ; - утверждение должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период организации и проведения ГИА; - утверждение Положения об информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА; - назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА; - назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, включая подготовку к выдаче экзаменационных материалов членам ГЭК, прием от членов ГЭК и учет экзаменационных материалов; - утверждение списка помещений, используемых при организации и проведении ГИА; - утверждение списка сотрудников, привлекаемых к процедурам обработки экзаменационных материалов |  |  |  |
|  | - получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГВЭ | в период подготовки и проведения ГИА |  |  |
|  | - организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |  |  |  |
| 10. | - формирование и выдача уведомлений участников ГИА | февраль, март, май 2016 |  |  |
| 11. | Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА: |  | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И. МОУО |  |
|  | - сведения о Министерстве образования и науки КЧР (далее – Министерство), РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года; | ноябрь 2015 |  |  |
|  | - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 05.02.2016 (ЕГЭ) 05.03.2016 (ОГЭ) |  |  |
|  | - отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |  |
|  | - наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения |  |  |
|  | - сведения о заказе экзаменационных материалов (далее – ЭМ) | Январь 2016 Февраль 2016 (в зависимости от этапа ГИА) |  |  |
|  | - распределение участников ГИА и работников по ППЭвыделенным для проведения ГИА; | За 2 недели до начала этапа ГИА |  |  |
|  | - отнесение участников государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; | ноябрь 2015 |  |  |
|  | - распределение общественных наблюдателей по ППЭ,выделеннымдля проведения ГИА | Не позднее 1 дня до экзамена |  |  |
|  | - назначение членов предметных комиссий на экзамены | не позднее 3 дней до экзамена |  |  |
|  | - сведения о полученных ЭМ | не позднее 1 суток до экзамена |  |  |
|  | - сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена |  |  |
|  | - сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | В соответствии с графиком обработки ЭМ |  |  |
|  | - отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков | В течение дня проведения экзаменов |  |  |
|  | - сведения об использовании ЭМ | Не позднее 1 суток после экзамена |  |  |
|  | - сведения о результатах обработки ИС(И) (в зависимости от этапа) | 14.12.2015 15.02.2016 10.05.2016 |  |  |
|  | - результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА | По русскому языку - не позднее 6 календарных дней (далее –дн.) после экзамена; по математике (П) - не позднее 4 дн. после экзамена; по математике (Б) - не позднее 3 дн. после экзамена; по остальным предметам - не позднее 4 дн.после соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки - не позднее 3 дн. после проведения соответствующего экзамена; для ОГЭ- в течение 10 дней после экзамена |  |  |
|  | - размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА | Не позднее 2 дней после утверждения результатов решением ГЭК |  |  |
|  | - сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции |  | Своевременная обработка решений КК через модуль обработки апелляций |
|  | - результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения КК |  |  |
| 12. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | октябрь 2015 декабрь 2015 г., январь 2016 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. | Обеспечение Порядка проведения ГИА |
| 13. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по КЧР Главного центра специальной связи, Министерством здравоохранения КЧР, УМВД России по КЧР: - проведение заседаний Рабочей группы по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена в КЧР; - проведение совещаний по подготовке и проведению ГИА с МОУО, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с участием представителей ОАО «Ростелеком», УМВД по КЧР | октябрь 2015 – июнь 2016 1 раз в квартал |  | Обеспечение доставки ЭМ, соблюдения правопорядка на территории ППЭ, Порядка проведения ГИА |
|  |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 14. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | декабрь 2015, февраль, май 2016 |  | Обеспечение подключения систем видеонаблюдения |
| 15. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка | март-июнь 2016 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И. МОУО | Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений,прозрачности и открытости проведения ГИА |
| 16. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (далее – ОН): - создание региональной базы данных ОН; - обучение ОН с последующим тестированием | январь - март, май 2016 |  |  |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Министерства: | до 31 декабря 2015 | Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И., МОУО Бекижева Ф.Б. Воловик В.Г. Аганова Н.Г Байрамкулова Л.И., МОУО | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений |
| 1.1. | - размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА; |  |  |  |
| 1.2. | - о сроках проведения ГИА; |  |  |  |
| 1.3. | - о сроках и местах подачи апелляций; | не позднее чем за 2 месяца до начала экзаменов |  |  |
| 1.4. | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. |  |  |  |
| 1.5. | Ведение официального сайта Министерства образования и науки КЧР, обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки ГИА в КЧР | постоянно |  |  |
| 2. | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «горячих линий» | постоянно |  |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году: | не реже 1 раза в месяц |  |  |
|  | - участие в тематических передачах по местному телевидению и радио; |  |  |  |
|  | - подготовка публикаций в СМИ; |  |  |  |
|  | - проведение пресс-конференций |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение региональных и муниципальных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2016 году | ноябрь 2015 – март 2016 |  |  |
| 5. | Тиражирование и размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов Подготовка брошюр, памяток для участников ГИА и их родителей (законных представителей) | январь-март 2016 |  |  |
| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2016 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2015 –май 2016 |  |  |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период проведения ГИА | Бекижева Ф.Б. Батдыева З.М. МОУО | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА Составление графика контроля за проведением ГИА в ППЭ и РЦОИ Пресечение нарушений при проведении ГИА Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА | постоянно |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | постоянно |  |  |
| 2.2. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне: - муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования; - общеобразовательных организаций | в период проведения ГИА |  |  |
| 2.3. | Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ и РЦОИ | в период проведения ГИА |  |  |
| 2.4. | Контроль за проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтных комиссиях | в период проведения ГИА |  |  |
| 2.5. | Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, металлодетекторов | март, май 2016 | Бекижева Ф.Б. Батдыева З.М. МОУО | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА |