Согласовано: Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики _________________ Карданов М.Я. «______»_______________2013 г.

Утверждаю: Глава администрации Зеленчукского муниципального района _______________Беланов Н.А. «_____» ______________ 2013 г.

«Дорожная карта»

по ликвидации очередности в дошкольные учреждения

и обеспечению доступности  дошкольного образования

в Зеленчукском муниципальном районе

ст. Зеленчукская 2013 год

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

-разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет | тыс. человек | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 40,0 | 48,5 | 53,1 | 69,2 | 70,1 | 71,0 | 71,5 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | -"- | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | 0,025 | 0,305 | 0,400 | 0,230 | 0 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -"- | 0,025 | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего- из них: | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0,280 | 0,230 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- | 0 | 0,230 | 0,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего | -"- | 295 | 383 | 472 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| в том числе педагогические работники |  | 135 | 146 | 202 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,3 | 12,3 | 10,8 | 11,3 | 11,3 | 11,6 | 11,6 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Подписание соглашений между Зеленчукским муниципальным районом и Правительством Карачаево-Черкесской Республики на выделение средств регионального бюджета на софинансирование реализации программы развития дошкольного образования Зеленчукского муниципального района: | Администрация Зеленчукского муниципального района | 2 квартал 2013 г. | Увеличение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования. |
|  | разработка (внесение) изменений в региональные программы развития дошкольного образования | Администрация Зеленчукского муниципального района | 3 квартал 2013 г. | Внесение изменений в районную целевую программу развития дошкольного образования. |
|  | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в Зеленчукском муниципальном районе программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | Администрация Зеленчукского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Администрация Зеленчукского муниципального района, управление образования |  | Увеличение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования. Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций Принята районная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Зеленчукском муниципальном районе на 2012-2016 годы» (Постановление главы администрации Зеленчукского муниципального района № 69 от 09.02.2012) |
|  | формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций | Администрация Зеленчукского муниципального района, управление образования | 2013 - 2014 годы |  |
|  | разработка плана строительства и реконструкции дошкольных организаций на 2013-2015 годы. | Администрация Зеленчукского муниципального района | 1 квартал 2013 года |  |
|  | Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений: -реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 165 мест в а. Кызыл-Октябрь Зеленчукского муниципального района; -реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 65 мест в ст. Кардоникской Зеленчукского муниципального района; - строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Зеленчукской Зеленчукского муниципального района; -реконструкция дошкольного образовательного учреждения №1 на 120 мест в ст. Зеленчукской Зеленчукского муниципального района; -строительство дошкольного образовательного учреждения на 90 мест в ст.Зеленчукской Зеленчукского муниципального района -строительство дошкольного образовательного учреждения на 90 мест в ст.Сторожевой Зеленчукского муниципального района | Администрация Зеленчукского муниципального района | 2013 – 2015 годы 2013 г 2013 г 2014г 2014 2015г 2015г |  |
|  | Открытие дошкольных групп кратковременного пребывания в МКОУ «СОШ №4 ст.Зеленчукской» на 50 мест и в МКОУ «СОШ п. Даусуз» на 25 мест. | Администрация Зеленчукского муниципального района и управление образования | 2013г |  |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Управление образования | 2013 - 2015 годы | Разработка нормативно-правовой базы, для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования. |
|  | обновление нормативно – правовой базы Зеленчукского муниципального района на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация Зеленчукского муниципального района, управление образования | 2013 - 2015 годы |  |
|  | организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов, а также их выполнение; формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Администрация Зеленчукского муниципального района, управление образования, дошкольные образовательные учреждения | 2013 – 2015 годы | Мониторинг предписаний надзорных органов, и их выполнение. Методические рекомендации, регулирующие требования к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация Зеленчукского муниципального района | 2017год | Разработка нормативно-правовой базы для развития негосударственного сектора дошкольного образования. |
|  | формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы |  |  | Методические рекомендации для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру |  |  |  |
|  | разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество). |  |  |  |
|  | разработка и реализация пилотного проекта государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала. |  |  |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и утверждение нормативно – правовых актов Зеленчукского муниципального района, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. (Закрепление в муниципальном нормативном акте повышение величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования): | Администрация Зеленчукского муниципального района | 2013 год 2014 год | Повышение качества дошкольного образования детей. Нормативно-правовой акт о повышении величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования): Приказ № 39 от 12.03.2012г. «О введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной образовательной программе дошкольного образования Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников Разработаны и утверждены основные образовательные программы в соответствии с ФГТ |
|  | разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013 год 2014 год |  |
|  | разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013 год 2014 год |  |
|  | разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Руководители дошкольных образовательных учреждений | 2014 год 2016 год |  |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |
|  | разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций; разработка должностных инструкций педагогов дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогов с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций. | Управления образования Управления образования и руководители дошкольных учреждений | 2013 год | Разработан перспективный план повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных учреждений на 2013-2018 годы; разработаны должностные инструкции для педагогов дошкольного образования; Разработан перспективный план повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования на 2013-2018 годы. |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013 г. | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Мониторинг результатов социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования. Утвержденный порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. Решение совета муниципального Зеленчукского района №107 от 23.09.2010 г. «О Введении новой системы оплаты труда работников образовательных учреждений». Постановление администрации Зеленчукского муниципального района № 664 от 13.09.2011 года «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Зеленчукского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» |
|  | проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Управление образования Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013 год 2013 год |  |
|  | разработка инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |  |  |  |
|  | разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  |  |  |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников |  |  |  |
|  | разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. | Администрация Зеленчукского муниципального района |  |  |
|  | разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013 год | Постановление администрации Зеленчукского муниципального района № 664 от 13.09.2011 года «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Зеленчукского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2014 годы | Положение об оценки эффективности труда с педагогическими работниками организаций дошкольного образования. Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций Бюджет Зеленчукского муниципального района на 2013 год |
|  | разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Управление образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  |  |
|  | разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций |  |  |  |
|  | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |  | 2014-2018 годы |  |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". | Администрация Зеленчукского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Администрация Зеленчукского муниципального района и управление образования | 2013 - 2014 годы | Разработка методов оценки эффективности труда руководителей образовательных организаций дошкольного образования Положение по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации № 215 от 29.12.2012г. Методические рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции Заключены трудовые договора с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования |
|  | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Администрация Зеленчукского муниципального района и управление образования | 2013 - 2014 годы |  |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |  |  |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | Учредитель дошкольных образовательных учреждений | 2013 - 2018 годы |  |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Администрация Зеленчукского муниципального района и управление образования | 2013 - 2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования Информирование населения Зеленчукского муниципального района о состоянии дошкольного образования |
|  | организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | 2013 - 2018 годы |  |
|  | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. |  | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 54 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования. |
| 2. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования. |
| 3. 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональнуюпереподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | -«- | 89 100 | 93 100 | 96 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100% обеспечение педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений, имеющими педагогическое образование 100% обеспечение планового показателя численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, |
| 5. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальныхучреждений дошкольного образования | -"- | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В Зеленчукском муниципальном районе будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных учреждений. |
| 6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Карачаево-Черкесской Республики | процентов |  |  |  |  |  |  | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Карачаево-Черкесской Республике, повысится качество кадрового состава дошкольного образования. |
| 7. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, разработаннымв соответствии с ФГОС | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГТ. |