РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2011г.                     ст.Зеленчукская                             №

О районной программе «Развитие муниципальной

системы образования Зеленчукского муниципального

района  на 2011-2015 годы»

В целях обеспечения устойчивого развития системы образования в Зеленчукском муниципальном районе, повышения качества  и эффективности образования,  комплексной безопасности учащихся

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить районную программу «Развитие муниципальной системы образования Зеленчукского муниципального района на 2011-2015 годы» (далее-Программа) согласно приложению.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Зеленчукского муниципального

района                                                                                                   Н.А.Беланов

Приложение

к постановлению администрации

Зеленчукского муниципального

района

от______________2011г. №_____

- РАЙОННАЯ ПРОГРАММА

- «Развитие муниципальной системы образования Зеленчукского муниципального района

- на  2011-2015 годы»

ст.Зеленчукская

2011год

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа «Развитие муниципальной системы образования Зеленчукского муниципального района на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 ФЗ «Об образовании»; - Федеральный закон с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»; - Республиканская целевая программа от 13 января 2009 года № 108-РЗ «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2009-2012 г.» |
| Заказчик Программы | Администрация Зеленчукского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Методический кабинет управления образования администрации Зеленчукского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2011-2015 годах |
| Цели Программы | -Обеспечить устойчивое развитие системы образования в Зеленчукском муниципальном районе; доступность и обязательность, повышение качества, эффективность образования и комплексную безопасность учащихся и воспитанников образовательных учреждений |
| Исполнители Программы | -Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района; - Учреждения муниципальной системы образования района. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сохранение и развитие муниципальной системы образования, соответствующей социальным и экономическим потребностям развития района. |

Характеристика проблемы

Программа развития системы образования Зеленчукского муниципального района разработана с учетом условий, механизмов и результатов реализации  республиканской целевой программы от 13 января 2009 года № 108-РЗ  «Развития образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2009-2012 г.», Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 ФЗ «Об образовании».

Программа ориентирована на создание социально-экономических, нормативно-правовых и организационно-педагогических условий для дальнейшего развития системы  образования.

Программа основана на следующих положениях:

• гуманное отношение к детям, признание их прав, уважение к различиям между людьми как проявление новой парадигмы развития мирового сообщества;

• дифференцированный подход к организационным формам и содержанию образования детей;

• защита прав детей, детей-инвалидов, детей-сирот, гарантия психологической и физической безопасности в образовательном пространстве;

• комплексное социальное и психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка;

• непрерывное внедрение современных инновационных и информационных технологий в образовательный процесс.

Разработанная Программа предполагает обновление организационных форм, содержания и методов обучения и воспитания, совершенствование управления муниципальной системой образовательных учреждений, развитие кадрового потенциала, обеспечение единства педагогического процесса и социально-психологического сопровождения ребенка, создание условий для социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Остается важным совершенствование качества образования, развитие его доступности и эффективности, обладание выпускниками образовательных учреждений ключевыми знаниями, умениями и компетентностью, необходимыми для продолжения самообразования и обеспечения конкурентоспособности на рынке труда. Данные проблемы осложняются несовершенством механизмов формирования, формулирования и предъявления образованию социального заказа общества.

Программа развития образования на 2011-2015 годы – программа устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования,  стратегический  планово-экономический документ, назначение которого заключается в том, чтобы сформировать основные направления дальнейшего развития муниципальной системы образования и стратегию ее перехода на новый уровень.

Программа станет основой и ориентиром для разработки и корректировки программ развития образовательных учреждений района, определит направления и формы взаимодействия с Министерством образования и науки КЧР, администрацией Зеленчукского муниципального района, ее службами и управлениями, администрациями сельских поселений, общественными организациями и ведомствами в процессе ее реализации.

Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Основная цель Программы: обеспечить устойчивое развитие системы образования в Зеленчукском муниципальном районе, доступность и обязательность, повышение качества, эффективности образования, комплексную безопасность учащихся и воспитанников образовательных учреждений.

Основные задачи:

-  обеспечить условия для реализации прав граждан на образование;

- создать условия для повышения качества образования и воспитания, интенсивного  развития инновационных процессов в образовательных учреждениях района;

- внедрить модели реструктуризации сети общеобразовательных учреждений в районе;

- создать условия для формирования и развития   творческих   способностей, профессиональной и социальной самореализации личности ребенка, культурного, духовного и физического развития детей и подростков  района.

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи | Период реализации (с указанием этапов) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечить условия для реализации прав граждан на образование | 2011-2015 г.г. | Охват детей и подростков дошкольным и общим образованием, 100% |
| 2. | Создать условия для повышения качества образования и воспитания | 2011-2015г.г. | Оснащение школ современными ресурсами обучения, высококвалифицированными кадрами, внедрение новых образовательных технологий |
| 3. | Создать условия для интенсивного развития инновационных процессов в образовательных учреждениях района | 2011 - 2013 г.г | Обучение и переобучение педагогических кадров по инновационным программам, внедрение полученных знаний в образовательный процесс |
| 4. | Обеспечить условия для реализации прав граждан района на образование | 2011 -2014 г.г. | Смена аккредитационного статуса образовательных учреждений района |
| 5. | Создать условия для формирования и развития творческих способностей, профессиональной и социальной самореализации личности ребенка, культурного, духовного и физического развития детей и подростков района | 2011-2015 г.г. | Расширение перечня образовательных услуг |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование задач, программных мероприятий | Затраты всего, тыс. рублей | Сроки реализации |  |  |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат (в количественном измерении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |
| 1. | Совершенствование содержания общего образования | 1088,6 | 110,0 | 125,0 | 215,0 | 269,6 | 369,0 |  |  |
| 1.1. | Достижение нового качества образования, его вариативности, эффективности и доступности, расширение сферы образовательных услуг | 350,0 | 50,0 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 112,5 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Обучение новым инновационным образовательным технологиям педагогов школ и детских садов – 111 человек, Обеспечение методической литературой программы элективных курсов – 400 экземпляров |
| 1.2. | Выравнивание стартовых возможностей учащихся | 150,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 50,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Открытие групп предшкольной подготовки – 5 групп; реализация программ предшкольной подготовки в ДОУ |
| 1.3. | Переход на новые образовательные стандарты | 168,6 | 10,0 | 10,0 | 42,0 | 50,9 | 55,7 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Введение новых образовательных стандартов в образовательных учреждениях района |
| 1.4. | Предпрофильная подготовка учащихся | 100,0 | 15,0 | 15.0 | 15,5 | 23,7 | 30,8 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Привлечение на договорной основе специалистов по различным профилям – 12 педагогов |
| 1.5. | Создание профильных классов | 320,0 | 20,0 | 30,0 | 65,0 | 85,0 | 120,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Открытие профильных классов – 18 школ |
| 2 | Развитие материально-технической базы учреждений образования района | 5770,0 | 325,0 | 545,0 | 1075,0 | 1655,0 | 2170,0 |  |  |
| 2.1. | Оборудование медицинских кабинетов в соответствии с требованиями СанПиНа | 500,0 | 40,0 | 80,0 | 100,0 | 130,0 | 150,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Приобретение оборудования и медицинского инструментария; |
| 2.2. | Строительство и реконструкция столовых. | 3000,0 | 100,0 | 150,0 | 600, 0 | 900,0 | 1250,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Строительство и реконструкция столовых в 10 образовательных учреждениях (МОУ «СОШ №5 ст. Зеленчукской», МОУ «СОШ №2 ст. Зеленчукской», МОУ «ООШ №2 ст. Кардоникской», МОУ «СОШ №3 ст. Сторожевой», МОУ «ООШ №1 ст. Сторожевой», МОУ «СОШ а. Кобу-Баши», МОУ «ООШ Нижняя Ермоловка», МОУ «СОШ а. Ильич», МОУ «СОШ х. Ново-Исправненский», МОУ «ООШ ст. Исправной» |
| 2.3 | Оборудование школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием | 420,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 90,0 | 120,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Приобретение 19 комплектов технологического оборудования |
| 2.4. | Оснащение основных, начальных школ и дошкольных образовательных учреждений персональным компьютером, копировальной техникой, мультимедийным оборудованием | 1850,0 | 125,0 | 240,0 | 300,0 | 535,0 | 650,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Приобретение компьютеров –50 штук |
| 3. | Создание условий для развития одаренных и талантливых детей | 4765,0 | 440,7 | 654,3 | 909,5 | 1230 | 1530,5 |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение районной и участие в республиканской и Всероссийских олимпиадах по образовательным предметам | 400,0 | 30,0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Участие в районной олимпиаде ежегодно – 780 человек, в республиканской ежегодно – 126 человек, во Всероссийских ежегодно – 15 человек |
| 3.2. | Участие школьников района в районных, республиканских, всероссийских творческих, спортивных форумах, конференциях, слетах, фестивалях, соревнованиях, конкурсах | 1400,0 | 95,7 | 139,3 | 224,5 | 405,0 | 535,5 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений |  |
| 3.3. | Поощрение выпускников средних (полных) общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 1090,0 | 140,0 | 185,0 | 195,0 | 220,0 | 350,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений |  |
| 3.4. | Расширение сети объединений дополнительного образования на базе учреждений образования района | 1075,0 | 75,0 | 125,0 | 250,0 | 300,0 | 325,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | 2011 г.- 70 2012 г.- 72 2013 г.-75 2014 г.-77 2015 г.-80 |
| 3.5. | Организация экскурсий | 800,0 | 100,0 | 130,0 | 150,0 | 205,0 | 215,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Районный музей, республиканский, выставочные залы, театр) |
| 4. | Поддержка инициатив, направленных на становление жизнеспособности образовательных учреждений | 5760,0 | 634,5 | 831,0 | 1045,0 | 1364,5 | 1885,0 |  |  |
| 4.1. | Создание на базе школ района муниципальных экспериментальных площадок | 250,0 | 30,0 | 30,0 | 35,5 | 59,5 | 95,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Открытие и работа муниципальных экспериментальных площадок на базе – 5 школ |
| 4.2. | Обеспечение научного сопровождения работы экспериментальных площадок | 700,0 | 45,0 | 60,0 | 125,0 | 170,0 | 300,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Организация консультационной деятельности научных руководителей (командировочные расходы, оплата аудиторского часа) |
| 4.3. | Изменение аккредитационного статуса образовательных учреждений | 4000,0 | 494,5 | 655,5 | 750,0 | 900,0 | 1200,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | МОУ «СОШ №1 ст. Зеленчукской» |
| 4.4. | Участие школ района в региональном конкурсе инновационных учреждений | 560,0 | 45,0 | 55,5 | 99.5 | 170.0 | 190,0 | Руководители образовательных учреждений |  |
| 4.5. | Апробация новых учебников, программ | 250,0 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района |  |
| 5. | Создание условий для комплексной безопасности обучающихся и воспитанников района | 32470,0 | 3269,5 | 4761,0 | 6072,0 | 7640,5 | 10727,0 |  |  |
| 5.1. | Проведение смотров по охране труда, обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях района | 600,0 | 40,0 | 49,5 | 65,0 | 200,0 | 245,5 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Выявление лучших учреждений, руководителей по вопросам организации охраны труда, пожарной безопасности. |
| 5.2. | Организация и проведение обучения руководителей образовательных учреждений района по вопросам антитеррористической деятельности, охраны труда, требований пожарной безопасности | 560,0 | 85,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 135.0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Обеспечение образовательных учреждений специалистами, обученными по вопросам антитеррористической деятельности, охраны труда, требований пожарной безопасности |
| 5.3. | Обслуживание АПС (автоматическая пожарная сигнализация) во всех образовательных учреждениях | 1680,0 | 200,0 | 258,0 | 350,5 | 420,0 | 451,5 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Обеспечение бесперебойной работы АПС (автоматическая пожарная сигнализация) во всех образовательных учреждениях |
| 5.4. | Проведение сертификационных изменений и испытаний электрооборудования в образовательных учреждениях района | 8000,0 | 900,0 | 1200,0 | 1600,0 | 1900,0 | 2400,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | 39 учреждений |
| 5.5. | Приобретение огнетушителей для всех образовательных учреждений | 400,0 | 50,0 | 60,0 | 85,0 | 85,0 | 120,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Приобретение огнетушителей марки ОП-5 в количестве 200 шт. |
| 5.6. | Обработка поверхностей чердачных помещений образовательных учреждений огнезащитным составом | 3500,0 | 500,0 | 600,0 | 650,0 | 800,0 | 950,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Обработка поверхностей чердачных помещений огнезащитным составом в 9 дошкольных образовательных учреждениях и 26 школах. |
| 5.7 | Установка системы оповещения работников образовательных учреждений о пожаре | 500,0 | 60,5 | 64,5 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | 13 учреждений |
| 5.8 | Демонтаж перегородок и стен из горючих материалов в образовательных учреждениях | 700,0 | 75,0 | 145,0 | 145,0 | 150,0 | 185,0 | Руководители образовательных учреждений района | 35учреждений |
| 5.9 | Установка и обслуживание кнопки тревожной сигнализации во всех образовательных учреждениях | 800,0 | 100,0 | 124,5 | 165,5 | 170,0 | 240,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | 28 учреждений |
| 5.10 | Установка системы видеонаблюдения | 7000,0 | 600,0 | 1150,0 | 1250,0 | 1200,0 | 2800,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | 30 учреждений |
| 5.11 | Ремонт и установка освещения в темное время суток во всех образовательных учреждениях | 240,0 | 40,5 | 44,0 | 45,5 | 50,0 | 60,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | 39 учреждений |
| 5.12 | Выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий | 690,0 | 69,0 | 115,5 | 145,5 | 170,0 | 190,0 | Руководители образовательных учреждений | 39 учреждений |
| 5.13 | Аттестация рабочих мест | 7800,0 | 549,5 | 850,0 | 1350,0 | 2250,5 | 2800,0 | Руководители образовательных учреждений | 39 учреждений |
| 6 | Создание условий для удовлетворения потребности образовательных учреждений в квалифицированных педагогических кадрах | 3200,0 | 334,0 | 505,5 | 600,5 | 810,0 | 950,0 |  |  |
| 6.1 | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях района | 440,0 | 50,0 | 70,0 | 85,0 | 100,0 | 135,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | На имеющиеся вакансии 9 специалистов |
| 6.2. | Проведение районного конкурса «Учитель года», участие в республиканском конкурсе | 400,0 | 50,0 | 75,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Ежегодное проведение районного конкурса, стимулирование педагогической деятельности; позиционирование педагогической деятельности района в республике |
| 6.3. | Педагогические форумы по актуальным проблемам образования | 350,0 | 40,0 | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 95,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Ежегодное проведение педагогического форума |
| 6.4. | Районный конкурс «Лидер в образовании» | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений | Ежегодное проведение районного конкурса |
| 6.5. | Проведение районных и участие в республиканских семинарах, педагогических конференциях, педагогических чтениях, конкурсах | 700,0 | 70,0 | 90,0 | 120,0 | 170,0 | 250,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений |  |
| 6.6. | Курсовая подготовка и переподготовка педагогических и руководящих кадров | 1210,0 | 104,0 | 190,5 | 225,5 | 340,0 | 350,0 | Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района, руководители образовательных учреждений |  |

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком – администрацией Зеленчукского муниципального района. Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района отвечает за качество и подготовку намеченных мероприятий.

Ресурсное обеспечение целевой Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Зеленчукского муниципального района.

Общий объем финансирования программных мероприятий - 53053,6 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам позволит к 2015 году достичь следующих результатов:

- повышение охвата учащихся 8-9 классов профориентационными программами и программами предпрофильной подготовки до 100%;

- доведение доли общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения, на 1 ступени - до 100%;

- охват не менее чем 70% школьников горячим питанием;

- повышение доли педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, не менее чем до 90% от общего числа;

- доведение средней наполняемости классов до нормативных значений (16 чел.);

- 100% оснащение муниципальных образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией;

- 100% оснащение муниципальных образовательных учреждений кнопками тревожной сигнализации.

- доведение показателя удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования до 75%;

- привлечение широких слоев детского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, не менее чем 85% от общего числа школьников;

- доведение охвата школьников услугами дополнительного образования до 75%;

- 100% охват обучающихся и воспитанников образовательных учреждений мероприятиями профилактической направленности.

Управделами администрации

Зеленчукского муниципального

района                                                                                                   Ф.А.Кагиева