План мероприятий Карачаево-Черкесской республики

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

на 2021 - 2022 учебный год

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки

Карачаево-Черкесской республики

______________________И.В. Кравченко

подпись

«__»________________2021г.

| № п. п. | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | Сентябрь 2021 | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», ЦНППМПР | Разработки и план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности, |
| 1.2. | Организация разработки и утверждения планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций | Сентябрь 2021 | Учителя, специалисты МОУО, тьюторы ЦНППМПР | Разработки и планы мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| 1.3. | Разработка мероприятий по работе с образовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2021 | специалисты МОУО, тьюторы ЦНППМПР | Разработки мероприятий по внедрению в учебный процесс образовательных организаций банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.4. | Организация и проведение еженедельных методических совещаний с муниципальными органами управления образованием по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Еженедельно в течение года | Члены региональных учебно-методических объединений, специалисты МОУО, тьюторы ЦНППМПР | Методические совещания по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными органами управления образованием |
| 1.5. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся по направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Сентябрь 2021 | ОУ, МОУО, ЦНППМПР | Региональная база данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся по 6 направлениям |
| 1.6. | Мероприятия по актуализации планов работы региональных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2021 | Члены региональных учебно-методических объединений, специалисты МОУО | Разработки и планы мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся региональных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций |
| 1.7. | Мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Ежемесячно в течение года | МОУО, ЦНППМПРО | Семинары, совещания, конференции |
| 1.8. | Определение организации, подведомственной Министерству образования КЧР, осуществляющего государственное управление в сфере образования, обеспечивающую интеграцию в системе повышения квалификации и методической поддержки педагогов, методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности. Определение двух специалистов, ответственных в регионе за вопросы формирования функциональной грамотности | Сентябрь 2021 | Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» | Приказ Министерства образования и науки КЧР |
| 1.9. | Мониторинг исполнения регионального плана по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Ежемесячно в течение года | МОУО, ЦНППМПРО | Аналитические справки, отчеты |
| - Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение исследований готовности педагогов к работе по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. | Сентябрь-октябрь 2021 | МОУО, ЦНППМПРО | Аналитические справки, отчеты |
| 2.1.2. | Организация и проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь-декабрь 2021 | ЦНППМПРО | Курсы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.3. | Организация и проведение в республике адресного (персонифицированного) повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь-декабрь 2021 | ЦНППМПРО | Индивидуальные программы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.4. | Внедрение в систему повышения квалификации учителей индивидуальных планов профессионального развития педагогов, с учетом результатов исследований готовности педагогов | В течение года | ЦНППМПРО | Индивидуальные планы профессионального развития педагогов, с учетом результатов исследований их готовности |
| 2.1.5. | Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение года | МОУО, ЦНППМПРО | Наставнические практики, имеющие целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.6. | Организация стажировок в образовательных организациях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Программы стажировок в образовательных организациях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.7. | Организация и проведение для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Тренинговые занятия для учителей с использованием материалов из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» |
| 2.1.8. | Подготовка тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение года | ЦНППМПРО | Программы подготовки тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.9 | Формирование и обучение команд по вопросам функциональной грамотности | Октябрь 2021 | Члены региональных учебно-методических объединений, специалисты МОУО, тьюторы ЦНППМПР | Приказы МОУО, ОО Обучающие семинары, практикумы |
| 2.1.10 | Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Открытые уроки, мастер-классы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.1. | Выявление, обобщение успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Методические рекомендации, информация на сайтах МОУО, на сайте ЦНППМПР |
| 2.2.2 | Создание стажировочных площадок на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Соглашения о взаимодействии, стажировочные площадки |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1. | Конференции, семинары, вебинары, методические дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ежемесячно в течение года | МОУО, ЦНППМПРО | Методические материалы, рекомендации, информация на сайте ЦНППМПРО |
| 2.3.2 | Организация и проведение совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Ежемесячно в течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Методические материалы, рекомендации, информация на сайте ЦНППМПРО |
| 2.3.3 | Мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам региональных мониторингов оценки функциональной грамотности | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Методические материалы, рекомендации, информация на сайте ЦНППМПРО |
| 2.3.4 | Массовые мероприятия (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Методические материалы, рекомендации, информация на сайте ЦНППМПРО |
| 2.4. | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.4.1. | Разработка методических пособий, рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Методические материалы, рекомендации, пособия, информация на сайте ЦНППМПРО |
| 2.4.2 | Разработка и внедрение программ повышения квалификации по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Учебно-методические материалы, рекомендации, программы, информация на сайте ЦНППМПРО |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Семинары, практикумы, методические рекомендации, учебные и дидактические материалы по направлениям |
| 3.1.2 | Региональные мониторинговые исследования по оценке функциональной грамотности | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Аналитические отчеты, справки |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Семинары, практикумы, методические рекомендации, учебные и дидактические материалы по направлениям |
| 3.2.2 | Мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Семинары, практикумы, методические рекомендации, учебные и дидактические материалы по направлениям |
| 3.2.3 | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Оолимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др. Информация на сайтах МОУО, на сайте ЦНППМПР |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1. | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Партнерские соглашения, методические рекомендации |
| 3.32 | Формирование функциональной грамотности в работе Квантроиумов | В течение года | ОО, МОУО, ЦНППМПРО | Партнерские соглашения, методические рекомендации |