МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

06 августа 2021 г.	№	699

г. Черкесск

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 году»

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, и в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2022 году на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево- Черкесской Республике в 2022 году (далее - Дорожная карта) согласно приложению, к настоящему приказу.

- Отделу государственной политики, управления в сфере общего образования и профессионального развития педагогических кадров Министерства (далее - Отдел Министерства), Республиканскому государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников образования, Республиканскому государственному казенному образовательному учреждению «Центр информационных технологий, отделу по надзору и контролю в сфере образования Министерства обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в части касающейся.

- Отделу Министерства (Урусовой М.И.) довести содержание настоящего приказа до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных общеобразовательных учреждений.

- Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

  - довести до сведения подведомственных общеобразовательных учреждений «дорожную карту»;

  - на основании «дорожной карты» разработать планы мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) на территории муниципального образования Б 2022 году (далее по тексту - план, мероприятий);

  - обеспечить своевременное и качественное выполнение планов мероприятий, возложив персональную ответственность за их исполнение на должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Бекижеву Ф.Б.

Министр

И.В. Кравченко

Исп.: Джабаева И.К. Тел.: 8(8782)26-69-58

Приложение к приказу Министерства образования и науки КЧР от 06.08.2021 г. №699

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 году

Используемые сокращения:

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Министерство - министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики

Отдел министерства - отдел государственной политики, управления в сфере общего образования и профессионального развития педагогических кадров министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики

Отдел надзора - отдел по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики ППЭ - пункт проведения экзаменов

РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике

ЭМ - экзаменационные материалы

ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия

КЧРИПКРО - РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников образования»

РЦОИ - организация, выполняющая функции Регионального центра обработки информации ФИПИ - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

ФЦТ - ФГБУ «Федеральный центр тестирования)

МОУО - муниципальные органы управления образованием Карачаево-Черкесской Республики

ОО — общеобразовательные организации Карачаево-Черкесской Республики

ПК - предметная комиссия

КК - конфликтная комиссия

НПБ - нормативная правовая база

СМИ - средства массовой информаци и

(

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Карачаево-Черкесской Республике | Июль - август 2021 г. | Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе: | Июнь - октябрь 2021 г. | Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ |
|  | - подготовка сводного аналитического отчета по итогам ГИА; | Октябрь 2021 г. | Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ |
|  | - подготовка справок, отчетов по запросам Рособрнадзора, вышестоящих организаций. | По запросу | Министерство, РЦОИ, КЧРИПКРО, отдел надзора |
| 1.3. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике в 2021 году по форме, предоставляемой ФИПИ | Июль - август 2021 г. | КЧРИПКРО, РЦОИ, председатели ПК |
| 1.4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях и семинарах, в том числе: | Август - ноябрь 2021 г. | Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ |
|  | - проведение Республиканского совещания по итогам анализа результатов ГИА-2021 | Август - сентябрь 2021 г. | Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ |
|  | - проведение серии Республиканских и муниципальных методических семинаров для заместителей директоров по учебной части, учителей- предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным учебным предметам | Октябрь - ноябрь 2021 г. | КЧРИПКРО, МОУО |
| 1.5. | Подготовка предложений для формирования государственного задания КЧРИПКРО на включение в перечень государственных услуг повышения квалификации педагогических работников в рамках проведения ГИА-9, ГИА-11, экспертов предметных комиссий по учебным предметам | Сентябрь - октябрь 2021 г. г. | Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ |
| 1.6. | Проведение анализа «зон риска», формирование отчета, разработка мер по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА. | Август - сентябрь 2021 г. | Министерство, РЦОИ, отдел надзора, РЦОИ |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче ГИА. | Июль - август 2021 г. | ОО |
| 2.2. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений обучающихся при обучении. | По отдельному плану | МОУО, ОО |
| 2.3. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) | По отдельному плану | МОУО, ОО |

( < (.

| 2.4. | Корректировка содержания всех программ повышения квалификации учителей, реализуемых в КЧРИПКРО по направлениям преподавания учебных предметов (на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике) | Сентябрь 2021 г. | КЧРИПКРО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Реализация программ повышения квалификации для учителей- предметников по подготовке обучающихся к ГИА | Сентябрь - декабрь 2021 г. | КЧРИПКРО |
| 2.6. | Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ЕГЭ в 2021 году (по обязательным предметам и предметам по выбору) | Сентябрь 2021 г. - январь 2022 г. | КЧРИПКРО |
| 2.7. | Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ОГЭ в 2021 году (по обязательным предметам) | Сентябрь 2021 г. - январь 2022 г. | КЧРИПКРО |
| 2.8. | Организация и проведение семинаров для руководителей районных и городских методических объединений (МО) учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МО) | В течение 2021/22 учебного года | КЧРИПКРО, МОУО |
| 2.9. | Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений | Сентябрь 2021 г. | 00 |
| 2.10. | Распространение опыта педагогов по подготовке к ГИА выпускников через организацию на республиканском и муниципальном уровнях постоянно действующих семинаров-практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9-11 классов (по предметам) | В течение 2021/22 учебного года | КЧРИПКРО, МОУО, 00 |
| 2.11. | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования в соответствии с НПА Минпросвещения России по вопросам качества образования | По мере поступления НПА | КЧРИПКРО |
| 2.12. | Проведение Республиканского семинара-совещания с целью представления анализа результатов мониторинга по качеству общего образования и представление проекта плана мероприятий по повышению качества общего образования в Республике | Декабрь 2021 г. | Министерство, КЧРИПКРО |
| 2.13. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий. | В течение 2021/22 учебного года | МОУО, ОО |
| 2.14. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам. | В течение 2021/22 учебного года | 00 |
| 2.15. | Проведение мастер-классов п едагогами, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам. | В течение 2021/22 учебного года | КЧРИПКРО, МОУО |

с

| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021/22 учебном году в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов | В течение учебного года по мере необходимости | Министерство |
| 3.2. / | Издание приказов: |  |  |
|  | Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево- Черкесской Республике в 2021 -2022 учебном году | Август 2021 г. | Министерство |
|  | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА | Сентябрь - ноябрь 2021 г. | Министерство |
|  | Приказ о формировании и ведении региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС) Карачаево-Черкесской Республики | Октябрь 2021 г. | Министерство |
|  | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике | Октябрь 2021 г. | Министерство |
|  | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Карачаево-Черкесской Республики | Октябрь 2021 г. | Министерство |
|  | Приказы об утверждении состава ГЭК и Положения о ГЭК Карачаево- Черкесской Республики по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году | Ноябрь - декабрь 2021 г. | Министерство |
|  | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году на территории Карачаево-Черкесской Республики | Ноябрь 2021 г. | Министерство |
|  | Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контроль но-измерительных материалов ГИА-9 | Декабрь 2021 г. | Министерство |
|  | Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожению материалов ГИА | Февраль 2022 г. | Министерство |
|  | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | Март - август 2022 г. | Министерство |
|  | Приказы об утверждении ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 году | Январь 2022 г. | Министерство |
|  | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы, техни- | Март - апрель 2022 г. | Министерство |

{

|  | ческие специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приказы об утверждении состава и Положения о ПК по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаево-Черкесской Республике в 2021- 2022 учебном году | Февраль 2022 г. | Министерство |
|  | Приказы об утверждении состава и Положения о КК при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2021-2022 учебном году | Март 2022 г. | Министерство |
|  | Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11 | Май 2022 г. | Министерство |
|  | Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | Март, май 2022 г. | Министерство |
|  | Приказы о датах официальной публикации результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Карачаево-Черкесской Республики | Май - июнь 2022 г. | Министерство |
|  | Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам | Февраль 2022 г. | Министерство, КЧРИПКРО |
|  | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ГИА | Февраль - март 2022 г. | Министерство |
|  | Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА- 11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и ДР-) | Декабрь 2021 г. - февраль 2022 г. | Министерство |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаево-Черкесской Республики | Сентябрь - декабрь 2021 г. | Министерство |
| 4.2. | Модернизация технического обеспечения ППЭ и РЦОИ | Март - апрель 2022 г. | Министерство, РЦОИ |
| 4.3. | Заключение Министерством и РГКОУ «ЦИТ» госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | Ноябрь 2021 г. - август 2022 г. | Министерство, РЦОИ |
| 4.4. | Обеспечение условий для функционирования РЦОИ и ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Министерство, РЦОИ |
| 4.5. | Приобретение электронных подписей для сотрудников РЦОИ и членов ГЭК для проведения ГИА-11 | Октябрь - декабрь 2021 | Министерство, РЦОИ |
| 4.6. | Закупка РГКОУ «ЦИТ» техничес ких средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2022 году | Октябрь 2021 г. - апрель 2022 г. | Министерство, РЦОИ |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Обучающие семинары для учите.лей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (излюжения) в 2021-2022 учебном году. Кри- | Сентябрь - ноябрь 2021 г. | КЧРИПКРО, МОУО |

|  | терии оценивания. Структура работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Организация и проведение обучения по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку. | Ноябрь 2021 г. | Министерство, КЧРИПК- РО |
| 5.3. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ (на региональном и муниципальном уровнях) | Февраль - май 2022 г. | Министерство, КЧРИПК- РО, РЦОИ, МОУО |
| 5.4. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль - май 2022 г. | Министерство |
| 5.5. | Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | Август - сентябрь 2021 | КЧРИПКРО |
| 5.6. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФИПИ | по плану ФИПИ | КЧРИПКРО |
| 5.7. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Февраль - апрель 2022 | Министерство, КЧРИПКРО |
| 5.8. | Проведение обучающих семинаров с членами региональной конфликтной комиссии | Май 2022 г. | Министерство, КЧРИПКРО |
| 5.9. | Проведение обучения общественных наблюдателей | Март, май 2022 г. | Министерство, КЧРИПКРО |
|  | 6. Организационное сопровождение | ГИА-9 и ГИА-11. |  |
| 6.1. | Планирование работы РЦОИ | по отдельному плану | Министерство, РЦОИ |
| 6.2. | Техническая и информационная подготовка по формированию и эксплуатации РИС и взаимодействие с ФИС | Сентябрь - октябрь 2021 г. | РЦОИ |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | Сентябрь 2021 года | Министерство, РЦОИ |
| 6.4. | Формирование и ведение РИС. Взаимодействие с ФИС | Ноябрь 2021 г. - сентябрь 2022 г. | РЦОИ |
| 6.5. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы ПК и КК | перед началом досрочного, основного и дополнительного периодов ЕГЭ | Министерство, МОУО |
| 6.6. | Формирование заявок на экзаменационные материалы ГИА-11 и внесение сведений в РИС | По отдельному графику | Министерство, РЦОИ |
| 6.7. | Формирование заявок на экзаменационные материалы ГИА-9 | По отдельному графику | Министерство, РЦОИ |
| 6.8. | Обработка экзаменационных материалов на всех этапах проведения ГИА | в соответствии с утвержденными сроками | РЦОИ |
| 6.9. | Обеспечение информационной безопасности на всех этапах проведения | Весь период проведения | Министерство, РЦОИ |

( < (.

|  | ГИА, а также при хранении и обработке экзаменационных материалов участников ГИА | ГИА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.10. | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по проведению ГИА в ППЭ | в течение года | Министерство, РЦОИ, МОУО |
| 6.11. | Организация работы регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением Порядка проведения ГИА-11: набор и подготовка онлайн - наблюдателей; аккредитация онлайн - наблюдателей; организация работы регионального ситуационного центра | до 1 марта 2022 года | Министерство, КЧРИПКРО |
| 6.12. | Организация работы ГЭК-9, ГЭК-11 |  |  |
|  | Формирование и утверждение состава ГЭК. Разработка и утверждение Положения о ГЭК Карачаево-Черкесской Республики | Ноябрь 2021 г. - март 2022 г. | Министерство |
|  | Внесение данных о членах ГЭК в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | Министерство, РЦОИ |
|  | Направление сведений о председателе и заместителе ГЭК в Рособрнадзор для согласования | Ноябрь 2021 г. | Министерство |
|  | Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка членов ГЭК | Ноябрь 2021 г. - май 2022 г. | Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ |
|  | Проведение заседаний ГЭК в соответствии с планом работы | по отдельному плану | Министерство |
|  | Утверждение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей, организаторов ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11 | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | Министерство, РЦОИ |
| 6.13. | Организация работы ПК и КК при проведении ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |
|  | Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2021 году | Декабрь 2021 г. | Министерство, КЧРИПКРО |
|  | Направление сведений о председателях ПК в Рособрнадзор для согласования | Март 2022 г. | Министерство |
|  | Внесение сведений в РИС о состава ПК | за две недели до дня проведения экзамена | РЦОИ |
|  | Проведение обучающих семинаров для председателей и членов ПК | по плану ФИПИ | Министерство, КЧРИПКРО |
|  | Обеспечение работы предметных, комиссий по проверке заданий с развернутым ответом | Март - сентябрь 2022 | РЦОИ |
|  | Создание КК при проведении ГИА на территории Карачаево-Черкесской Республики, разработка Положения о КК при проведении ГИА | Март 2022 г. | Министерство |

(.

| 6.14. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах его проведения | Ноябрь 2021 г. | Министерство, РЦОИ |
|  | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и , проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | Октябрь 2021 г. - апрель 2022 г. | Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО |
|  | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | РЦОИ |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | Декабрь 2021 г. - май 2022 г. | Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.15. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку: |  |  |
|  | Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах его проведения | Январь 2022 г. | Министерство, РЦОИ |
|  | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования | Октябрь 2021 г. г. - апрель 2022 г. | Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО |
|  | Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | РЦОИ |
|  | Проведение итогового собеседования по русскому языку, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | Февраль - май 2022 г. | Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 6.16. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | в течение всего периода проведения ГИА | Министерство, МОУО, ОО |
|  | Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА-9, ГИА-11 | Январь 2022 г. | МОУО, РЦОИ |
|  | Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ | Март - июнь 2022 | МОУО |
|  | Контроль за созданием условий в. ППЭ для участников с ОВЗ | в течение всего периода проведения ГИА | Министерство |
|  | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | Февраль - апрель 2022 г. | КЧРИПКРО |
| 6.17. | Организация деятельности системы общественного наблюдения: |  |  |
|  | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ГИА: | Декабрь 2021 г. - апрель 2022 г. | Министерство |

(. (. (. (.

|  | объявление о наборе общественных наблюдателей, сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям, проведение совещаний со студентами вузов Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации общественного наблюдения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | февраль, май, сентябрь 2022 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Проведение инструктивных совещаний для общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе) | не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена | МОУО |
|  | Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | в день экзамена | Министерство, РЦОИ |
|  | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС | в соответствии с графиком ФЦТ | РЦОИ |
| 6.18. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Министерство, РЦОИ, МОУО |
| 6.19. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | в течение года | Министерство, РЦОИ, МОУО |
| 6.20. | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА | в период проведения ГИА | Министерство, МОУО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1. | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора | по графику Рособрнадзора | Министерство, МОУО |
| 7.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения), объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.3. | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2022 году, организация работы с демоверсиями ФИПИ и заданиями «открытого банка заданий» ФИПИ | в течение года | Министерство, МОУО, ОО |
| 7.4. | Организация работы «горячей ли нии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.5. | Организация работы сайтов Министерства, РЦОИ, муниципальных орга- | в течение года | Министерство, РЦОИ, |

(

|  | нов управления образованием, общеобразовательных организаций |  | МОУО, ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2022 году, размещения соответствующей информации на сайтах 00 | в течение года | МОУО, ОО |
| 7.7. | Проведение муниципальных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей Министерства, РЦОИ | Декабрь 2021 г. - январь 2022 г. | Министерство, РЦОИ, МОУО |
| 7.8. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь - декабрь 2021, Апрель - май 2022 г. | МОУО, ОО |
| 7.9. | Проведение региональной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2022 г. | Министерство, МОУО |
| 7.10. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | Декабрь 2021 г. - апрель 2022 г. | Министерство, МОУО |
| 7.11. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: проведение школьных родительских собраний с участием педагогов- психологов, проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения ГИА | в течение года | Министерство, МОУО, ОО |
| 7.12. | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА- 11 | Сентябрь 2021 г. | МОУО, ОО |
| 7.13. | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | Декабрь 2021 г., январь 2022 г. | МОУО, ОО |
| 7.14. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение года | Министерство, КЧРИПКРО, МОУО |
| 7.15. | Организация работы региональной и муниципальных психолого-медико- педагогических комиссий: проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком региональной психолого-медико-педагогических комиссии | в течение 2021/22 учебного года | Министерство, РГБУ «ЦППМСП» |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационноразъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | в течение года | Министерство |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: | Весь период подготовки и |  |

| 8.3. | мониторинг готовности ППЭ; | проведения ГИА | Министерство |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мониторинг обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА; |  | Министерство |
|  | контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (условия хранения ЭМ и документов ГИА в ППЭ; организация доставки, процедура обработки и проверки ЭМ; передача, хранение и уничтожение материалов строгой отчетности) |  | Министерство, отдел надзора |
|  | осуществление контроля за работой РЦОИ, ПК и КК |  | Министерство, отдел надзора |
|  | соблюдение Порядка проведения ГИА |  | Министерство, отдел надзора |
| 8.4. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом- графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | Декабрь 2021 г. - сентябрь 2022 г. | Министерство, РЦОИ |
| 8.5. | Контроль обеспечения соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении экзаменационных материалов | в период проведения ГИА | Министерство, РЦОИ |
| 8.6. | Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФЦТ | Март - сентябрь 2022 г. | Министерство, РЦОИ |
| 8.7. | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ГИА установленным требованиям | За две недели до проведения ГИА и за день до проведения экзамена по соответствующему предмету | Министерство, ГЭК, МОУО |
| 8.8. | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Февраль - апрель 2022 г. | Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ, МОУО |
| 8.9. | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: досрочный период, основной период, дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком | Министерство, РЦОИ, МОУО |
| 8.10. | Контроль работы регионального С ИЦ и пунктов проведения экзаменов с использованием портала СМОТРИЕГЭ | Весь период проведения ГИА | Министерство |
| 8.11. | Контроль работы по организации о бщественного наблюдения в ППЭ | Весь период проведения ГИА | Министерство, МОУО |
| 8.12. | Мониторинг нарушений ГИА: отчет об удаленных участниках ГИА, отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, анализ «зон риска». | Весь период проведения ГИА | Министерство, отдел надзора, МОУО |
| 8.13. | Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11. Анализ обращений на телефон «горячей линии» | Декабрь 2021 г. - сентябрь 2022 г. | Министерство |